PLAN DE TRABAJO DEL PROYECTO

Proyecto

LectoGo: Aplicación de Aprendizaje Interactivo para Fortalecer la Comprensión Lectora

Versión: 1.0

Fecha: Agosto de 2026

# 1. Introducción

## 1.1 Propósito del documento

Este documento establece el plan de gestión del proyecto LectoGo, con el fin de guiar al equipo de trabajo en la planificación, ejecución, seguimiento y cierre del desarrollo de la aplicación. Define el alcance, la organización del equipo, el cronograma, los recursos, los riesgos y los criterios de calidad y cierre que regirán el proyecto entre el 1 de agosto y el 31 de octubre de 2026 (periodo de referencia de 3 meses).

## 1.2 Resumen ejecutivo del proyecto

LectoGo es una plataforma web educativa, con diseño responsive para escritorio, tablet y móvil, diseñada para fortalecer la comprensión lectora de estudiantes mediante lecturas organizadas por nivel y categoría, actividades interactivas con retroalimentación inmediata y estrategias de gamificación (XP, niveles, logros y ranking). El proyecto se desarrollará bajo la metodología Scrum, con un equipo de 5 personas, en un periodo de 3 meses organizados en 6 sprints de dos semanas, utilizando React + Vite para el frontend y Firebase como backend. El alcance de esta primera entrega corresponde al Producto Mínimo Viable (MVP v1.0) definido en la sección 2.8 del ERS.

## 1.3 Objetivos del proyecto (SMART)

| # | Objetivo |
| --- | --- |
| O1 | Desarrollar y entregar una versión funcional (MVP) de LectoGo con los 9 módulos definidos en el DDS, lista para pruebas de usuario, antes del 31 de octubre de 2026. |
| O2 | Cargar una biblioteca digital inicial con lecturas y preguntas organizadas por nivel de dificultad y categoría, suficiente para configurar actividades representativas de comprensión lectora, durante los primeros 4 sprints. |
| O3 | Lograr que el módulo de actividades con calificación automática y retroalimentación inmediata funcione sin errores críticos en al menos el 90% de los casos de prueba definidos por QA antes del sprint 6. |
| O4 | Ejecutar el proyecto completo dentro del plazo de 3 meses (1 ago – 31 oct 2026) y dentro de los recursos humanos disponibles (5 integrantes), sin incurrir en costos económicos, dado que es un proyecto académico. |
| O5 | Realizar una entrega final documentada (código, ERS, DDS, manual de usuario básico y presentación) que permita sustentar el proyecto ante los evaluadores académicos. |

# 2. Alcance del proyecto

## 2.1 Entregables principales

- Aplicación web funcional (responsive, con React + Vite) desplegada en Vercel, con los 9 módulos del MVP descritos en el DDS.

- Backend configurado en Firebase (Authentication, Firestore, Cloud Functions, Storage, reglas de seguridad).

- Biblioteca digital inicial cargada, con lecturas y preguntas clasificadas por nivel y categoría.

- Panel docente y panel de administración funcionales.

- Documentación técnica: ERS (v1.2) y DDS (v1.0), ya existentes, más manual de usuario básico y manual técnico de despliegue.

- Repositorio de código en GitHub con historial de commits y tablero de GitHub Projects actualizado.

- Presentación final y sustentación del proyecto.

## 2.2 Exclusiones (qué NO está incluido)

- Funcionalidades diferidas a la Versión 2.0 según el ERS: monedas, tienda virtual, personalización de mascota, tipos adicionales de actividad (ordenar ideas, completar información), búsqueda avanzada combinada, reportes exportables, notificaciones e integración con IA (OpenAI).

- Versión móvil nativa (Android/iOS); el proyecto se enfoca en una aplicación web responsive, accesible desde cualquier navegador sin necesidad de instalación.

- Publicación en tiendas de aplicaciones (Google Play / App Store); no aplica al tratarse de una aplicación web.

- Pasarela de pagos o modelo de monetización.

- Videollamadas, clases virtuales o chat entre usuarios.

- Funcionamiento sin conexión a Internet.

- Integración con LMS externos.

## 2.3 Supuestos y restricciones

Supuestos:

- El ERS (v1.2) y el DDS (v1.0) ya están completos y no requieren cambios estructurales mayores durante el desarrollo.

- Los 5 integrantes del equipo dedican entre 10 y 12 horas semanales al proyecto, compatibles con sus estudios.

- Firebase (plan gratuito/Spark) es suficiente para las necesidades de almacenamiento, autenticación y Cloud Functions del MVP.

- No se requiere presupuesto económico adicional, ya que todas las herramientas usadas (GitHub, Figma, Firebase Spark, Vercel, WhatsApp/Discord) tienen planes gratuitos.

Restricciones:

- Fecha límite fija: 31 de octubre de 2026.

- Presupuesto: $0 (proyecto académico).

- Equipo fijo de 5 personas, sin posibilidad de contratar recursos adicionales.

- Dependencia de servicios en la nube (Firebase, Vercel) para el funcionamiento del backend y el despliegue del frontend.

- Alcance funcional limitado al MVP definido en el ERS; cualquier funcionalidad de v2.0 que se quiera adelantar debe evaluarse contra el cronograma antes de aceptarla.

# 3. Organización del equipo

## 3.1 Estructura del equipo y roles

| Rol | Cantidad | Funciones principales |
| --- | --- | --- |
| Líder de Proyecto / Scrum Master | 1 | Coordina el proyecto, organiza tareas, da seguimiento al cronograma, facilita la comunicación y elimina impedimentos. |
| Desarrollador Frontend | 2 | Diseñan e implementan la interfaz de usuario y la experiencia de LectoGo con React y Vite, aplicando un diseño responsive para escritorio, tablet y móvil. |
| Desarrollador Backend | 1 | Implementa la lógica del sistema en Cloud Functions, integra Firebase, gestiona autenticación, base de datos y reglas de seguridad. |
| Diseñador UX/UI y QA Tester | 1 | Diseña la experiencia e interfaz de usuario en Figma, realiza pruebas funcionales y control de calidad antes de cada entrega. |

## 3.2 Matriz de responsabilidades (RACI) por módulo

| Módulo (DDS) | Scrum Master | Frontend | Backend | UX/UI-QA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MOD-01 Autenticación y cuentas | I | R | A/R | C |
| MOD-02 Perfil de usuario | I | R | C | C |
| MOD-03 Biblioteca digital y búsqueda | I | R | A/R | C |
| MOD-04 Actividades de comprensión | I | R | A/R | R |
| MOD-05 XP y niveles | I | C | A/R | C |
| MOD-06 Logros y ranking | I | C | A/R | C |
| MOD-07 Panel docente | I | R | A/R | R |
| MOD-08 Panel administrador | I | R | A/R | R |
| MOD-09 Estadísticas e historial | I | R | C | R |

R = Responsable de ejecutar · A = Aprueba/rinde cuentas · C = Consultado · I = Informado.

## 3.3 Canales y frecuencia de comunicación

| Actividad | Frecuencia | Canal | Propósito |
| --- | --- | --- | --- |
| Daily / seguimiento breve | 2 veces por semana | Videollamada o mensaje en Discord/WhatsApp | Reportar avances, bloqueos y próximos pasos. |
| Sprint Planning | Al inicio de cada sprint | Videollamada | Definir el objetivo y las tareas del sprint. |
| Sprint Review | Al final de cada sprint | Videollamada + demo | Mostrar el incremento funcional y recoger retroalimentación. |
| Retrospectiva | Al final de cada sprint | Videollamada | Identificar mejoras del proceso de equipo. |
| Reuniones extraordinarias | Según necesidad | WhatsApp/Discord | Temas urgentes o cambios importantes. |
| Gestión de tareas y código | Continua | GitHub / GitHub Projects | Seguimiento de historias, tareas y control de versiones. |

# 4. Planificación temporal

## 4.1 Descomposición del trabajo (WBS) por módulo

| Código | Módulo / Entregable | Principales tareas |
| --- | --- | --- |
| 1.0 | Gestión del proyecto | Kickoff, planificación de sprints, seguimiento, retrospectivas, cierre |
| 2.0 | Análisis y diseño | Revisión de ERS/DDS, definición de arquitectura, modelo de datos, diseño UI en Figma |
| 3.0 | Autenticación y perfiles | Registro/login (Firebase Auth), gestión de perfil de estudiante, recuperación de contraseña |
| 4.0 | Biblioteca digital y búsqueda | Modelo de datos de lecturas y categorías, carga de contenido, filtros por nivel/categoría, buscador básico |
| 5.0 | Actividades de comprensión | Selección múltiple y verdadero/falso, calificación automática, retroalimentación inmediata |
| 6.0 | Gamificación (XP, niveles, logros, ranking) | Cloud Functions de cálculo de XP y nivel, motor de logros, vista de ranking |
| 7.0 | Panel docente | Creación de lecturas/preguntas, asignación de actividades, revisión de progreso |
| 8.0 | Panel de administración | CRUD de usuarios, contenido y categorías; configuración de reglas de negocio |
| 9.0 | Estadísticas y seguimiento | Cálculo de métricas de desempeño, historial de actividades resueltas |
| 10.0 | Pruebas y QA | Pruebas funcionales, pruebas de integración, corrección de errores |
| 11.0 | Entrega final | Documentación, empaquetado, presentación y sustentación |

## 4.2 Sprints planificados (Scrum, 6 sprints de 2 semanas)

| Sprint | Fechas | Objetivo principal |
| --- | --- | --- |
| Sprint 0 (preparación) | 01 – 02 ago 2026 | Kickoff, revisión de ERS/DDS, configuración de repositorio y herramientas |
| Sprint 1 | 03 – 14 ago 2026 | Análisis de requisitos, arquitectura del sistema, diseño de base de datos (Firestore) |
| Sprint 2 | 17 – 28 ago 2026 | Diseño UI/UX responsive en Figma, configuración del proyecto React + Vite/Firebase, scaffold de autenticación |
| Sprint 3 | 31 ago – 11 sep 2026 | Módulo de autenticación completo y gestión de perfiles |
| Sprint 4 | 14 – 25 sep 2026 | Biblioteca digital, búsqueda básica y actividades de comprensión con retroalimentación |
| Sprint 5 | 28 sep – 09 oct 2026 | Gamificación (XP, niveles, logros, ranking) y estadísticas/historial |
| Sprint 6 | 12 – 23 oct 2026 | Panel docente, panel de administración e integración general de módulos |
| Cierre | 26 – 31 oct 2026 | Corrección de errores finales, documentación, presentación y entrega |

## 4.3 Hitos principales (milestones)

| Hito | Fecha estimada |
| --- | --- |
| M1 – Kickoff del proyecto | 01 ago 2026 |
| M2 – Arquitectura y modelo de datos aprobados | 14 ago 2026 |
| M3 – Prototipo UI/UX responsive (Figma) aprobado | 28 ago 2026 |
| M4 – Módulo de autenticación y perfiles funcional | 11 sep 2026 |
| M5 – Biblioteca y actividades funcionando (MVP navegable) | 25 sep 2026 |
| M6 – Gamificación (XP/niveles/logros/ranking) y estadísticas integradas | 09 oct 2026 |
| M7 – Panel docente y administrador completos + integración total | 23 oct 2026 |
| M8 – Entrega final y sustentación | 31 oct 2026 |

## 4.4 Cronograma general

| Fase | Inicio | Fin | Duración |
| --- | --- | --- | --- |
| Preparación (Sprint 0) | 01 ago 2026 | 02 ago 2026 | 2 días |
| Análisis y arquitectura (Sprint 1) | 03 ago 2026 | 14 ago 2026 | 2 semanas |
| Diseño UI/UX responsive (Sprint 2) | 17 ago 2026 | 28 ago 2026 | 2 semanas |
| Autenticación y perfiles (Sprint 3) | 31 ago 2026 | 11 sep 2026 | 2 semanas |
| Biblioteca y actividades (Sprint 4) | 14 sep 2026 | 25 sep 2026 | 2 semanas |
| Gamificación y estadísticas (Sprint 5) | 28 sep 2026 | 09 oct 2026 | 2 semanas |
| Paneles docente/admin e integración (Sprint 6) | 12 oct 2026 | 23 oct 2026 | 2 semanas |
| Pruebas finales, documentación y entrega | 26 oct 2026 | 31 oct 2026 | ~1 semana |

# 5. Gestión de recursos

## 5.1 Asignación de recursos humanos por sprint

| Sprint / Módulo | Scrum Master | Frontend (2) | Backend | UX/UI-QA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sprint 0-1: Análisis y arquitectura | Coordina | Apoya en definición de pantallas | Diseña arquitectura y modelo de datos (Firestore) | Apoya requisitos de UX |
| Sprint 2: Diseño UI/UX responsive | Seguimiento | Revisan prototipos, preparan estructura de la app (React + Vite) | Configura Firebase (Auth, Firestore, Storage) | Diseña wireframes/mockups responsive en Figma |
| Sprint 3: Autenticación y perfiles | Seguimiento | Implementan pantallas de login/perfil | Implementa lógica de autenticación y reglas de seguridad | Prueba flujo de registro/login |
| Sprint 4: Biblioteca y actividades | Seguimiento | Implementan UI de biblioteca, buscador y actividades | Implementa Cloud Function registrarIntento y modelo de datos de contenido | Carga lecturas/preguntas, prueba actividades |
| Sprint 5: Gamificación y estadísticas | Seguimiento | Implementan pantallas de progreso, logros y ranking | Implementa Cloud Functions de XP, niveles, logros y ranking | Prueba cálculo de XP, niveles y ranking |
| Sprint 6: Paneles e integración | Seguimiento | Apoyan pruebas de integración | Implementa panel de administración y ajustes finales de backend | Ejecuta pruebas de integración completas |
| Cierre | Coordina entrega | Ajustes finales de UI | Ajustes finales de backend | QA final y documentación |

## 5.2 Recursos técnicos y herramientas necesarias

| Categoría | Herramienta |
| --- | --- |
| Control de versiones | GitHub |
| Gestión de tareas | GitHub Projects |
| Diseño UI/UX | Figma |
| Comunicación | WhatsApp / Discord |
| Frontend | React + Vite |
| Backend / BaaS | Firebase (Authentication, Firestore, Cloud Functions, Storage, Security Rules) |
| Hosting / Despliegue del frontend | Vercel (build automático con vite build, preview deployments por Pull Request) |
| Pruebas | Pruebas manuales guiadas por los criterios de aceptación del ERS y, si se requiere, Vitest/Jest para pruebas unitarias en React |

## 5.3 Estimación de esfuerzo por módulo

La estimación se hizo en horas-persona, asumiendo una dedicación de 10-12 h/semana por integrante.

| Módulo (DDS) | Esfuerzo estimado (horas-persona) |
| --- | --- |
| MOD-01 Autenticación y cuentas | 20-25 h |
| MOD-02 Perfil de usuario | 10-15 h |
| MOD-03 Biblioteca digital y búsqueda | 25-30 h |
| MOD-04 Actividades de comprensión | 35-40 h |
| MOD-05 XP y niveles | 20-25 h |
| MOD-06 Logros y ranking | 20-25 h |
| MOD-07 Panel docente | 30-35 h |
| MOD-08 Panel administrador | 25-30 h |
| MOD-09 Estadísticas e historial | 15-20 h |
| Pruebas y QA transversal | 25-30 h |

Nota — valor por defecto: no se especificó la velocidad histórica del equipo (story points de proyectos previos), por lo que la estimación se hizo en horas-persona. Se recomienda ajustar estas cifras con datos reales una vez iniciado el Sprint 1.

# 6. Gestión de riesgos

## 6.1 Matriz de riesgos

| Riesgo | Prob. | Impacto | Mitigación |
| --- | --- | --- | --- |
| Cuello de botella en la creación de contenido (lecturas y preguntas) para tener una biblioteca representativa a tiempo. | Alta | Alto | Asignar la carga de contenido desde el Sprint 2 en paralelo al desarrollo, con metas mínimas de lecturas por nivel/categoría por sprint. |
| Inconsistencias visuales del diseño responsive entre tamaños de pantalla (escritorio, tablet, móvil). | Media | Medio | Definir breakpoints y componentes base desde el Sprint 2; verificar cada pantalla en los tres tamaños antes de cerrar el sprint. |
| Reglas de seguridad de Firestore mal configuradas, exponiendo datos de estudiantes menores de edad. | Media | Alto | Probar las reglas contra la matriz de permisos del ERS (2.7) en el entorno de staging antes de cada despliegue a producción; revisión cruzada entre backend y Scrum Master. |
| Alcance creciente ("scope creep") si se intenta adelantar funcionalidades de la v2.0 (monedas, tienda, IA) durante el desarrollo del MVP. | Media | Alto | El Scrum Master valida cualquier solicitud de alcance nuevo contra el ERS/DDS vigentes antes de aceptarla en un sprint. |
| Disponibilidad reducida del equipo por coincidir con periodo de evaluaciones académicas. | Media | Medio | Sprints de 2 semanas con margen; revisar la carga de cada integrante en el Sprint Planning y redistribuir tareas si es necesario. |
| Exceder los límites gratuitos de Firebase (Spark) por volumen de lecturas, intentos o llamadas a Cloud Functions. | Baja | Medio | Monitorear el uso desde el panel de Firebase durante staging; si se acerca al límite, evaluar migrar a Blaze (pago por uso) solo en producción. |

# 7. Calidad y criterios de cierre

## 7.1 Criterios de calidad

- Cada requisito funcional del ERS (RF-001 a RF-021, alcance MVP) se valida contra sus criterios de aceptación antes de darse por completado.

- Todo cambio se integra a main mediante Pull Request con al menos una revisión de otro integrante del equipo.

- Cada Pull Request debe pasar la verificación visual en el preview deployment de Vercel en los tres tamaños de pantalla (escritorio, tablet, móvil) antes de aprobarse.

- Las reglas de seguridad de Firestore se prueban en el entorno de staging antes de cualquier despliegue a producción.

## 7.2 Criterios de cierre / Definition of Done del proyecto

- Porcentaje de casos de prueba QA aprobados sin errores críticos (meta: ≥90% antes del Sprint 6, según objetivo O3).

- Número de errores críticos abiertos al momento de la entrega final (meta: 0).

- Cumplimiento de la fecha límite del 31 de octubre de 2026.

- Cobertura funcional: los 9 módulos del MVP operativos en la entrega final, con diseño responsive verificado en escritorio, tablet y móvil.

- Biblioteca digital cargada con lecturas y preguntas suficientes para que las actividades sean representativas (según meta definida en O2).

# 8. Plan de comunicación con stakeholders

## 8.1 Identificación de interesados

| Stakeholder | Rol / interés |
| --- | --- |
| Equipo de desarrollo (5 integrantes) | Ejecutan el proyecto directamente. |
| Docente(s) evaluador(es) / institución académica | Evalúan el cumplimiento de objetivos académicos y la calidad del entregable final. |
| Estudiantes, docentes y administradores (usuarios finales) | Beneficiarios directos de la aplicación; su experiencia de uso valida el producto. |

Nota: no se especificaron stakeholders adicionales (p. ej., un asesor académico formal o coordinador institucional); si existen, se recomienda incluirlos aquí con su rol específico.

## 8.2 Frecuencia y formato de reportes de avance

- Interno (equipo): seguimiento dos veces por semana vía videollamada + tablero actualizado en GitHub Projects de forma continua.

- Académico (docente/evaluador): se recomienda un reporte de avance al cierre de cada hito (M2, M4, M6, M8) con estado del proyecto, entregables completados y riesgos activos — formato y periodicidad exacta a confirmar según lo que exija la institución (dato faltante).

# 9. Presupuesto

## 9.1 Desglose estimado de costos

El proyecto es de carácter académico y no cuenta con presupuesto asignado.

- No se requiere presupuesto económico adicional, ya que todas las herramientas usadas (GitHub, Figma, Firebase Spark, Vercel, WhatsApp) tienen planes gratuitos.

- Riesgo a vigilar: si el uso de Firebase excede el plan gratuito (Spark) durante producción, sería necesario evaluar el plan Blaze (pago por uso) — ver riesgo en la sección 6.1.

# 10. Cierre del Proyecto

## 10.1 Proceso de aceptación final

- Demostración funcional de los 9 módulos del MVP ante el equipo evaluador.

- Verificación de los criterios de cierre de la sección 7.2.

- Firma/aceptación formal por parte del docente evaluador o coordinador académico (según lo exija la institución).

## 10.2 Despliegue final

- Build de producción con vite build y publicación en Vercel (URL pública).

- Despliegue final de las reglas de seguridad de Firestore a lectogo-prod, validadas previamente en staging.

- Verificación post-despliegue de los flujos críticos: registro/login, resolución de una actividad y visualización del panel docente/administrador.

## 10.3 Retrospectiva final y lecciones aprendidas

Se realizará una retrospectiva de cierre con todo el equipo para documentar aciertos, dificultades y recomendaciones de cara a la Versión 2.0 (funcionalidades ya identificadas en el ERS: monedas, tienda, mascota, búsqueda avanzada, reportes, notificaciones e integración con IA).

# 11. Anexos

## 11.1 Glosario

| Término | Definición |
| --- | --- |
| Sprint | Ciclo de trabajo de duración fija (2 semanas en este plan) en el que el equipo entrega un incremento funcional. |
| Scrum | Marco de trabajo ágil basado en sprints, roles definidos y ceremonias (planning, review, retrospectiva). |
| WBS | Work Breakdown Structure — descomposición del trabajo del proyecto en entregables y tareas. |
| MVP | Producto Mínimo Viable — alcance funcional mínimo definido en el ERS (sección 2.8). |
| Vite | Herramienta de build y servidor de desarrollo para aplicaciones web modernas, usada para compilar y servir el frontend de React de LectoGo con recarga en caliente (HMR). |
| Diseño responsive | Enfoque de diseño de interfaces que adapta el diseño de las pantallas a distintos tamaños de dispositivo (escritorio, tablet, móvil) mediante breakpoints CSS. |
| Vercel | Plataforma de hosting y despliegue continuo para aplicaciones web frontend, usada para publicar automáticamente el build de Vite de LectoGo. |
| Preview deployment | Despliegue temporal generado automáticamente por Vercel para cada Pull Request, con una URL propia de revisión. |
| RACI | Matriz que asigna, por tarea, quién es Responsable, quién Aprueba, a quién se Consulta y a quién se Informa. |

## 11.2 Cronograma detallado

| Sprint | Fechas | Módulos/tareas principales | Hito asociado |
| --- | --- | --- | --- |
| Sprint 0 | 01-02 ago 2026 | Kickoff, configuración de repositorio, GitHub Projects, canales de comunicación | M1 |
| Sprint 1 | 03-14 ago 2026 | Revisión ERS/DDS, arquitectura del sistema, modelo de datos | M2 |
| Sprint 2 | 17-28 ago 2026 | Diseño UI/UX responsive en Figma, setup del proyecto React + Vite y Firebase | M3 |
| Sprint 3 | 31 ago-11 sep 2026 | Autenticación (registro/login), gestión de perfiles | M4 |
| Sprint 4 | 14-25 sep 2026 | Biblioteca digital, búsqueda básica, actividades de comprensión con retroalimentación | M5 |
| Sprint 5 | 28 sep-09 oct 2026 | Gamificación (XP, niveles, logros, ranking), estadísticas e historial | M6 |
| Sprint 6 | 12-23 oct 2026 | Panel docente, panel administrador, integración general de módulos | M7 |
| Cierre | 26-31 oct 2026 | Pruebas finales, corrección de errores, documentación, presentación | M8 |

# Resumen de información faltante y valores por defecto sugeridos

Para completar este plan de forma realista se asumieron los siguientes valores por defecto, dado que no fueron especificados en la información entregada. Se recomienda validarlos con el equipo antes de iniciar el Sprint 1:

- Días y horario exacto de las reuniones semanales del equipo: no especificados; se asumió una frecuencia de 2 veces por semana. Dato a confirmar.

- Story points o velocidad histórica del equipo: no existente; se usó estimación en horas-persona en su lugar.

- Stakeholders formales adicionales (asesor académico, coordinador de programa): no especificados; se recomienda identificarlos si existen.

- Formato y periodicidad exigidos por la institución académica para reportes de avance: no especificado.

- Plan de soporte post-entrega: no definido; se sugiere asignar informalmente un responsable de atender dudas tras la sustentación.